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一、工程供应商要求
（一）具有独立法人资格、有效期内的工商营业执照，注册成立至少3年以上；提供近三年财务报表。
（二）应具有电力工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；具有有效的三级及以上的承装（修、试）电力设施许可证。
（三）供应商近三年(2023年9月1日以来）应具备至少1次高低压配电改造或施工项目业绩案例，相关合同以合同签订日期为准，并提供合同扫描件。
（四）未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。
二、工程内容
（一）工程名称：中国建设银行防城港分行本部大楼高低压设备改造项目
（二）工程地址：广西防城港市港口区渔万路39号建行大厦
（三）工程内容：本部大楼高低压设备改造项目（包含设备采购、安装、原有设备拆除、土建等）
1.主要设备数量：包含5台高压配电柜、8台低压配电柜，详细内容见工程量清单。
2.设备规格：详细内容见工程量清单。
（四）施工工期：总工期40个自然日（开工时间以开工令为准），工期必须控制在招标工期内，若供应商原因导致工期延误，每延误一天按结算价款的千分之三支付违约金，以延误天数累计计算，不封顶。
（五）承包方式：包工、包料包检测验收、包安全文明施工，负责现场原有设备的拆除搬运工作。
三、施工组织方案
（一）供应商参加项目行组织的施工图纸或做法说明的现场交底会，需根据设计方案拟定施工方案和进度计划说明书方案交项目行及监理等审定确认。
（二）供应商自行完成本次项目施工，未经建设方书面同意，不得委托第三方完成部分或全部工序，不得分包及转包。需有专业施工团队，具备项目经理1名，具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格、在册且具备有效的安全生产考核合格证书，电气施工安装人员需持有高压电工证、低压电工证等施工必需的证件。
（三）供应商负责办理所有开、竣工手续（包括施工、消防、配电、城管、供电局等）并最终取得相应的合格证书（或证明），甲方可协助办理但不承担任何义务和费用，投标企业应将以上因素综合考虑在报价中。
（四）施工过程中进行封闭施工，对供应商负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工。供应商承担由自身措施不力造成事故的责任由此发生的一切费用及纠纷，我行因此遭受损失的，供应商还赔偿我行全部损失。做好施工现场环境保护和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户、物业）的关系。
（五）配电改造方案审定后，除因施工现场环境客观限制、相关法律法规或政策变化等不可抗因素除外，原则上不允许变更。因业务需求主动变更设计方案的，需重新报送项目行审批，如遇工程内容变更的（包括但不限于材料变更、设计方案变更、施工工艺变更、现场其他不可预见因素导致的变更），供应商均需提前向项目行发出变更申请，需由项目行、监理、设计等单位共同审批确认发出书面的变更通知后（必要时还应重新取得各项行政审批许可后）方可施工。因未经各方面书面同意的变更而发生的费用及由此导致的损失应由供应商承担，且工期不予顺延。
（六）供应商指定专人负责消防安全，并定期对现场施工人员进行专业培训强化消防意识，严格执行法律法规、建设单位管理规定，落实消防措施。施工期间，应按照设计严格施工，不得擅自变更拆除防排烟装置、烟感、喷淋、消防栓等设施。
（七）施工单位须在施工现场安装智能摄像头，确保覆盖所有施工区域，并可在手机等线上端口实时查看所有情况。在进行电焊、气焊等明火作业前，应按照建设单位要求办理动火审批手续并落实现场监护人员等措施。
四、工程质量要求
（一）配电改造工程项目必须达到国家质量评定“合格”标准，标准为最新行业规范和地方电力公司有关现行标准、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《10kv及以下变电所设计规范》（GB50053-94）、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T620-1997）、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号等。
（二）电力设备及安装等需要电力部门验收的部分，以取得电力部门验收合格证为准，验收由供应商负责，检测、验收费用包括在报价之内，不需要电力部门验收的部分经建设方、监理方、供应商验收合格为准。
（三）供应商应按我行项目工程量造价清单的要求进行采购并负责预加工、运输、储存及保管。施工中未经我行同意，供应商不得擅自变更材料及产品的品牌、型号、规格等，采购的材料、设备需达到合同要求及国家规定的质量标准，如不符合质量要求或规格有差异的禁止使用，否则我行有权要求供应商返工，并承担由此造成的全部损失。我行有权对相关材料或样品进行抽样，对不合格的，有权要求供应商退货并由其承担由此产生的一切经济损失。采购的国内产品必须提供产品质量合格证书等资料；采购的进口材料必须提供原产地证明等材料。
（四）如因设计细节优化、施工现场环境客观闲置、相关政策法规变更等需要变更尺寸、颜色等其他要要素的，可变更选择同等及以上档次其他品牌，价格按中标价格执行，上述产品品牌变更需由设计、建立、施工方和建设方共同确认。
五、工程保修服务要求
（一）保修期限：从本工程竣工验收完毕之日起，工程保修期3年，工程质保响应到达现场时间不得超过8小时，特殊故障需2小时内到达。
工程竣工后，质保期内，供应商每个季度需派人到现场进行巡检，并出具巡检报告，质保期满后作为退换质保金附件材料。
（二）质保责任：在质保期内属于施工原因造成的质量缺陷，供应商无条件及时质保，费用由供应商负责，3日内完成维修；超过质保期，若确实属于施工遗留的质量问题，仍由供应商负责维修，费用由供应商负责；未见实际维修的，由我行自行安排第三方进行维修，有关费用直接在质保金中扣除。属于我行使用不当造成的，由供应商维修，费用由我行负责。
六、款项支付要求
（一）项目无预付款，建行可根据工程项目进度、施工质量以及项目入账计划支付项目进度款。
（二）竣工验收合格后，供应商提交相关工程结算单及验收材料到我行，送审造价咨询部门后，如无异议，按审定后的工程总价扣除原已支付的款项和工程质保金（3%）后，支付剩余工程款。供应商需向我行开具增值税专用发票，税率9%。
（三）质保金为工程结算总价款的3%，质保期按供应商投标承诺及国家相关规定执行。质保期满后，在该工程未发现质量问题的情况下，我行向供应商一次性结清质保金（无息）。
（四）施工中发生下列情况时不得调整预算，一是供应商施工不当或失误造成的返工损失或因供应商的失误引起设计修改而增加的费用。二是其他因供应商的原因造成的损失。
七、报价要求
（一）本次项目的上限控制价为874290.89元（不含税），超过上限金额的报价无效。
（二）供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：
一是有工程数量的应报单价和合价。
二是无工程数量的不报价。
（三）本次拟入选1家合作供应商。
（四）报价中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括消防、监保、工商、城管、建设及规划相关报批费用；完成该工程项目的成本（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、交通维护以及材料、机械设备二次及以上运输费等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、试验检测费、污水、废水、建筑垃圾处理费、内涝处理费、风险费、材料费、政策性文件规定费用等所有费用。供应商所填报的综合单价在合同实施期间风险范围内不因市场价格变化因素而变动，供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
八、其他事项
（一）投标前应充分了解现场详细情况，对整个施工现场室内外环境进行全面勘查，并对照设计图仔细查看、与现场详细核对，如有意见建议请及时指出，如无意见，中标后需严格按照图纸进行现场施工，不得以建设方提供的资料有漏项等原因提出变更签证。
（二）考虑到项目的特殊性，施工单位必须具备与建设方当地公安、消防、环保、电力等监管机构良好的沟通能力，并且能够顺利取得施工前、施工过程及施工后的各项许可、手续或者验收合格的证明、证书等文件。申报以及沟通协调中产生的一切费用均由供应商承担，包含在投标报价中。

